## Riscos
Gerenciamento de Riscos do Projeto "Tá Perdido?": Registro dos Riscos
Cód. | Descrição do risco | Probabilidade | Impacto/Efeito | Descrição do Impacto | Categoria | Estratégia | Descrição da Estratégia | Responsável | Previsão | Comentários
1 | Algum integrante sair do grupo | 5-Muito Alta | 2-Sério | Se algúm integrante do grupo desistir do curso ou reprovar, inevitalvelmente irá afetar de forma direta o desenvolvimento do projeto, sobrecarregando os demais integrantes. | Projeto | Minimizar | Integrar todos os membros sobre as fases de desenvolvimento do projeto, interagindo sempre com clareza com os demais participantes do grupo sobre as suas realidades pessoais. | Todos os integrantes do grupo | Temos como previsão não perdermos mais nenhum integrante do atual grupo | No atual momento (17/06/22), um integrante já desistiu do curso
2 | Falta de competência para a implantação | 2-Baixa | 1-Catastrófico | Para o êxito da implantação do projeto, necessita-se de conhecimentos técnicos que atualmente o grupo ainda obtem. Como exemplo, conhecimento de linguagem de programação mobile. | Produto | Prevenir | No período dos próximos semestres, o grupo espera obter o conhecimento necessário nas tecnologias escolhidas para o desenvolvimento do sistema. | Os desenvolvedores do grupo | Previsto que até o final do quinto semestre não exista mais esse possível risco | Atualmente o grupo está estudando as melhores estratégias para superarmos esse risco.
3 | Falta de tempo para desenvolvimento completo das fases do sistema | 3-Moderada | 2-Sério | Decorrente de todos os integrantes trabalharem em tempo integral, a falta de tempo é um impecilho e algo a se prestar muita atenção. | Projeto | Contingenciar | Tentaremos ter o máximo de organização possível, com o objetivo de otimizar o tempo livre de todos os membros do grupo e assim contornarmos esse risco. | Todos os integrantes do grupo | Previsão que com uma boa organização, esse risco seja ultrapassado | Atualmente, mesmo com as dificuldades do dia a dia, o grupo vai lidando bem com essa questão.
4 | Custos fora do orçamento | 2-Baixa | 3-Tolerável | Risco ocasionado caso o orçamento inicial (que é inexistente) seja extrapolado, como por exemplo a aquisição de cursos para conhecimento aplicado no desenvolvimento | Projeto | Prevenir | Identificar os custos de cada elemento do projeto e identificar futuras necessidades. | Todos os integrantes | Temos como previsão, não necessitar em nenhum momento adquirir cursos ou materiais extras. | No momento, acreditamos que não haverá essa necessidade.
5 | Os usuários não aderirem o aplicativo | 3-Moderada | 1-Catastrófico | Risco dos usuários não aderirem o uso do aplicativo, de forma que o resultado final se torne um produto inútil | Projeto | Prevenir | Fomentar o interesse pelo sistema através de divulgação e a demonstranção dos benefícios do sistema. | Todos os integrantes | Acreditamos que com uma boa divulgação esse problema seja facilmente vencido | Temos uma boa expectativa sobre esse quesito, pois confiamos no produto e na boa recepção do sistema pelos usuários.
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO CAMPUS RONDONÓPOLIS Curso Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas

## Param
Probabilidade | Impacto/Efeito | Categoria | Estratégia
1-Muito baixa | 1-Catastrófico | Projeto | Prevenir
2-Baixa | 2-Sério | Produto | Minimizar
3-Moderada | 3-Tolerável | Negócio | Contingenciar
4-Alta | 4-Insignificante
5-Muito Alta